УТВЕРЖДЕНА

приказом отдела по образованию Жирновского муниципального района Волгоградской области

от 09.10.2024 № 265

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в Волгоградской области в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в Волгоградской области в 2024 году |  |  |
| 1. | Подготовка статистических материалов по результатам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена (далее именуются соответственного – ЕГЭ, ОГЭ) по всем предметам | август 2024 г. | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (далее именуется – ГАУ ДПО "ВГАПО") |
| 2. | Проведение анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской области, по всем предметам | август 2024 г. | Руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области (далее именуются – руководители МОУО) Руководители образовательных |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | организаций (далее именуются – руководители ОО) |
| 3. | Проведение самодиагностики по критериям качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур в Волгоградской области в 2024 году | сентябрь 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 4. | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август – сентябрь 2024 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 5. | Подготовка аналитических отчетов региональных предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ в Волгоградской области в 2024 году по шаблону федерального государственного | до 02 сентября 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений" (далее именуется – ФГБНУ "ФИПИ") |  | образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Председатели региональных предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 |
| 6. | Подготовка и размещение на странице регионального центра обработки информации ГАУ ДПО "ВГАПО" аналитических отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году по всем предметам | сентябрь 2024 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 7. | Проведение совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее именуются соответственно – ГИА9, ГИА -11) муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ в основной и дополнительные периоды 2024 года | ноябрь 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 8. | Освещение итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Волгоградской области в 2024 году в средствах массовой информации | август 2024 г. – ноябрь 2024 г. | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Государственное казенное учреждение "Центр развития и организационно-аналитического сопровождения образования |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Волгоградской области" (далее именуется – ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области") Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2024 г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2024 г. – май 2025 г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 3. | Корректировка программ курсов повышения квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. Руководители ОО: Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования Русский язык и литература: Технология подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11 классе; Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку; | август – октябрь 2024 г. реализация программ в течение 2024/2025 учебного года | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и литературе. Математика: Методика обучения обучающихся решению задач по геометрии (с учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее именуется - ФГОС ООО, ФГОС СОО); Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по профильной математике при обучении в 10-11 классах. История и обществознание: Технологии формирующего оценивания при подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам (далее именуется – ВПР), национальному исследованию качества образования (далее именуется – НИКО), ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию; Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по истории и обществознанию при обучении в 10-11 классах. География: Современные технологии обучения географии и подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; Применение Интернет и сетевых ресурсов в обучении и в подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО). Иностранный язык: Методики обучения иностранному языку (в рамках перехода к обязательному ЕГЭ по иностранному языку). Естествознание: Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии, биологии, физике при обучении в 10-11 классах; Технологии подготовки к ЕГЭ по химии, физике, биологии; Методика решения качественных задач по химии; Методика решения задач повышенной сложности по химии; Решение задач повышенного уровня сложности по биологии для подготовки обучающихся к ГИА; Методики систематического и итогового повторения, подготовки к ЕГЭ по |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | биологии, химии, физике. |  |  |
| 4. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2024/2025, 2025/2026 учебные года | ноябрь 2024 г., март 2025 г. | Руководители МОУО |
| 5. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 6. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | в течение 2024/2025 учебного года | Руководители МОУО Руководители ОО Руководители методических объединений (далее именуются – руководители МО) |
| 7. | Организация работы по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области (далее – Концепция) (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 29 мая 2023 г. № 53 "Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, Волгоградской области") | в соответствии с Концепцией | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО Руководители ОО ГКУ "Центр развития образования Волгоградской |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | области" ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 8. | Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2024/2025 учебном году в 9, 11(12) классах | в течение 2024-2025 годов | Руководители МОУО Руководители ОО ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 9. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области (далее – План) (приказ комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 23 июля 2021 г. № 614 "Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области") | в соответствии с Планом | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО Руководители ОО ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 10. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование | в течение 2024-2025 годов | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 11. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2024 года | сентябрь – декабрь 2024 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МО |
| 12. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителейпредметников | в течение 2024-2025 годов | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Руководители МО |
| 13. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ноябрь 2024 г., апрель 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| III. Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в соответствие с требованиями федеральных документов | в течение 2-х недель после вступления в действие федеральных нормативных правовых актов и иных документов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 2. | Подготовка проекта распоряжения Губернатора Волгоградской области "О создании региональной рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена в Волгоградской области в 2025 году" | январь – март 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 3. | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области: 1) о проведении ГИА-11 в досрочный период 2025 года 2) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: | август 2024 г. – май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной |
|  | приказы: об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Волгоградской области в 2025 году; об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; | октябрь 2024 г. сентябрь 2024 г. октябрь 2024 г. октябрь 2024 г. | политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
|  | об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2025 году на территории Волгоградской области; | ноябрь 2024 г. |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; об утверждении перечня мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА-9 в 2025 году на территории Волгоградской области; о проведении итогового собеседования по русскому языку в Волгоградской области в 2025 году | ноябрь 2024 г. ноябрь 2024 г. декабрь 2024 г. |  |
|  | об утверждении перечня пунктов проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; | январь 2025 г. |  |
|  | об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется – ГЭК) по проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; | январь 2025 г. |  |
|  | об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; | январь 2025 г. |  |
|  | об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2025 году; | январь 2025 г. |  |
|  | о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; об утверждении перечней пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; | январь 2025 г. январь 2025 г. |  |
|  | об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2025 году; | февраль 2025 г. |  |
|  | об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь | март 2025 г. |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2025 году; об утверждении состава комиссии по формированию КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; | март 2025 г. |  |
|  | о проведении ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; | апрель 2025 г. |  |
|  | о проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; | апрель 2025 г. |  |
|  | об утверждении составов предметных и апелляционных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; об утверждении схем проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области | май 2025 г. май 2025 г. май 2025 г. в течение 2024-2025 годов |  |
| 4. | Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в региональном центре обработки информации (далее именуется – РЦОИ), в том числе: о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 (далее именуется – РИС); о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации; об утверждении списка пользователей РИС в границах доступности информационных ресурсов; | декабрь 2024 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ в помещения, в которых установлены технические средства информационной системы и системы защиты |  |  |
| 5. | Обновление инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 6. | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и официальных сайтах МОУО | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел ведомственных информационных систем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 7. | Проведение антикоррупционной и юридической экспертизы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области 2025 году | в течение 2024-2025 годов | Правовой отдел комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Распределение средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ ДПО "ВГАПО", на реализацию основных мероприятий организационно- технологического и аналитического сопровождения ГИА в Волгоградской области в 2025 году, в том числе на: оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА; организацию видеонаблюдения в РЦОИ и на ППЭ; обслуживание защищенных каналов связи; обновление электронно-цифровых подписей для членов ГЭК; проведение работ по аттестации РЦОИ по информационной безопасности; обеспечение РЦОИ расходными материалами для оргтехники; сервисное обслуживание техники РЦОИ и другое | сентябрь – октябрь 2024 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 2. | Размещение заказов на приобретение товаров и выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА в Волгоградской области в 2025 году | февраль – апрель 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 3. | Заключение государственного контракта на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Волгоградской области в 2025 году | март – май 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 4. | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА в Волгоградской области в 2025 году | январь – июль 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 5. | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ | март – май 2025 г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 6. | Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Волгоградской области в 2025 году | март – декабрь 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | март – апрель 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Подготовка региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам: 1) анализ результатов работы в 2024 году экспертов региональных предметных комиссий в части: выявления причин расхождений в выставленных баллах экспертами предметных комиссий; анализа оценивания высокобалльных работ участников ГИА; анализа апелляций с изменениями баллов за развернутые ответы (включая количество и долю удовлетворенных апелляций по работам, вышедшим на третью проверку); анализа заданий или критериев, вызвавших наибольшие расхождения при проверке работ; анализа удовлетворения апелляций участников экзамена; 2) организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам | сентябрь – декабрь 2024 г. февраль – апрель 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 3. | Проведение квалификационных испытаний для членов региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам | апрель – май 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 4. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | в течение 2024-2025 годов | Руководители МОУО |
| 5. | Проведение обучения членов апелляционных комиссий ГИА | март – апрель 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 6. | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам | февраль – май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Проведение обучения специалистов, привлекаемых к работе в РЦОИ | февраль – апрель 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 8. | Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам, сотрудников РЦОИ в федеральных, региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 9. | Организация работы со студентами образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования, по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2024 – июнь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования Руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Проведение вебинара для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей | апрель 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 11. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | февраль – апрель 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальных районах (городских округах) (далее именуются - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в Волгоградской области в 2025 году | сентябрь – октябрь 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместители председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы Руководители МОУО Руководители ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: выпускников образовательных организаций 2024/2025 учебного года; выпускников прошлых лет; обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) | октябрь – ноябрь 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместители председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Руководители ОО |
| 3. | Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2021 г. № 805 "Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. № 805) | в сроки, установленные приказом Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. № 805 | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 4. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | в течение 2024-2025 годов | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | август 2024 г. – июль 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | сентябрь – ноябрь 2024 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области; разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) | декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 8. | Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Волгоградской области в 2025 году | сентябрь 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 9. | Регистрация участников ГИА ГИА-11 ГИА-9 | до 01 февраля 2025 г. до 01 марта 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Заместители председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы Руководители МОУО Руководители ОО |
| 10. | Определение и направление для согласования в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее именуется – Рособрнадзор) кандидатур председателей предметных комиссий | по запросу Рособрнадзора | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 11. | Определение и направление для утверждения в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК | по запросу Рособрнадзора | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 12. | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году | декабрь 2024 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 13. | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году | декабрь 2024 г. – январь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 14. | Формирование составов предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 | январь – март 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 15. | Организация работы МОУО по: а) созданию ППЭ; б) формированию списков руководителей ППЭ; в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов | январь – март 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 16. | Формирование состава лиц, привлекаемых к работе РЦОИ | март 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 17. | Организация участия Волгоградской области в апробациях, проводимых Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ "ФЦТ") | по отдельному графику | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 18. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | октябрь 2024 г. – май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО Руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | постоянно | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 20. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август 2024 г. – август 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместители председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2025 года | январь – апрель 2025 г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 22. | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА муниципальных районов и городских округов Волгоградской области | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 23. | Проведение совещаний и вебинаров с представителями МОУО по вопросам ГИА | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 24. | Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Проведение мероприятий по подготовке к сочинению и ЕГЭ в профессиональных образовательных организациях | октябрь 2024 г., январь – апрель 2025 г. | Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования Руководители профессиональных образовательных организаций |
| 26. | Проведение совещаний со специалистами профессиональных образовательных организаций по вопросам проведения ЕГЭ | в течение 2024/2025 учебного года | Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 27. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2025 году | апрель 2025 г. | Руководители МОУО |

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 28. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  | январь – апрель 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих адаптированные общеобразовательные программы ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 29. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2025 году |  | апрель – май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Первый заместитель председателя |

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 30. | Организация заседаний ГЭК |  |  |  |  | в течение 2024/2025 учебного года | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 31. | Организация заседаний региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в Волгоградской области в 2025 году |  |  |  |  | в течение 2024/2025 учебного года | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 32. | Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФГБУ "ФЦТ" и ФГБНУ "ФИПИ" при организации и проведении ГИА в 2025 году |  |  |  |  | в течение 2024/2025 | Первый заместитель председателя комитета |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | учебного года | образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Председатели предметных комиссий |
| 33. | Формирование КИМ для проведения ГИА-9 | апрель – май 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 34. | Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в ФГБУ "ФЦТ" | по отдельному графику | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 35. | Обеспечение учѐта, хранения, выдачи экзаменационных материалов с соблюдением требований информационной безопасности | в течение 2024-2025 годов | ГАУ ДПО "ВГАПО" Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 36. | Обеспечение внесения сведений в РИС об экзаменационных материалах, их количестве, распределении экзаменационных материалов по ППЭ и количестве использованных экзаменационных материалов | по мере поступления экзаменационных материалов | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 37. | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам подготовки и проведения ГИА в Волгоградской области в 2025 году с: а) главным управлением МВД Российской Федерации по Волгоградской области; б) главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Волгоградской области; в) управлением специальной связи по Волгоградской области; г) прокуратурой Волгоградской области; д) комитетом здравоохранения Волгоградской области; е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; ж) областными общественными организациями | сентябрь – октябрь 2024 г., март – сентябрь 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 38. | Согласование схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения экзамена и после экзамена из ППЭ в места проверки и обработки | март 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Представитель Федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи" по Волгоградской области (по согласованию) |
| 39. | Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн | январь – июнь 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 40. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещениях работы предметных и апелляционных комиссий | февраль – июль 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Исполнитель государственного контракта |
| 41. | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | политики Волгоградской области Руководители МОУО Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 42. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль – март, май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 43. | Работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ: наличие аттестата соответствия требованиям безопасности на региональную информационную систему; наличие утвержденного списка пользователей региональной информационной системы; наличие лицензий на программное обеспечение; наличие установленных сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного доступа и других обязательных мероприятий | февраль, апрель 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | рекомендованных ФГБУ "ФЦТ"; подготовка помещений для хранения экзаменационных материалов |  |  |
| 44. | Подготовка и проведение региональных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2025 году | ноябрь 2024 г., апрель 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 45. | Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка проведения ГИА в форме ЕГЭ в ППЭ Волгоградской области в 2025 году | март 2025 г., май 2025 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 46. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | апрель – сентябрь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 47. | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов проведения ГИА | май – сентябрь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 48. | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-11 для координаторов проведения ГИА | март – сентябрь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 49. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 1) информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; 2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - консультирование общественных наблюдателей; - аккредитация общественных наблюдателей; - подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 50. | Организация работы общественных наблюдателей из числа студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования | март – июнь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется – СМИ). Организация взаимодействия со СМИ: - пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); - участие в тематических интервью; - публикация материалов | октябрь 2024 г. | ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" Отдел ведомственных информационных систем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА посредствам: а) информационных писем; б) информационных плакатов; в) родительских собраний; г) средств массовой информации; д) инструктажа, классных часов | сентябрь 2024 г. – сентябрь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Заместители председателя комитета образования, науки и |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | молодежной политики Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и полномочий учредителя в отношении государственных образовательных организаций, подведомственных комитету, реализующих общеобразовательные программы ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): а) комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; б) ГАУ ДПО "ВГАПО"; в) МОУО; г) образовательных организаций | в течение 2024-2025 годов | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 4. | Организация сопровождения официального раздела на Интернет-сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в составе официального портала органов власти Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2025 году, в том числе размещения информации: о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку; | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | русскому языку |  |
|  | о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА; | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА |  |
|  | о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового собеседования по русскому языку, начала проведения ГИА |  |
| 5. | Организация сопровождения официального раздела на Интернет-сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в составе официального портала органов власти Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2025 году, в том числе размещения информации: о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения) | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ; | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ |  |
|  | о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; | не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов; | не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения), начала проведения экзаменов |  |
| 6. | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и образовательных организаций | декабрь 2024 г. – май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО Руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Организация работы телефонов "горячей линии" | сентябрь 2024 г. – сентябрь 2025 г. | ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 8. | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | сентябрь 2024 г. – июнь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО ГАУ ДПО "ВГАПО" |
| 9. | Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области | февраль 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 10. | Организация работы Ситуационного центра для осуществления наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году | март, апрель, май, июнь, сентябрь 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА | в течение 2024-2025 годов | Отдел ведомственных информационных систем комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 12. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2025 году | ноябрь 2024 г. далее – по отдельным графикам | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 13. | Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Волгоградской области в 2025 году | ноябрь 2024 г. далее – по отдельным графикам | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 14. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2025 г. | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместители председателя |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, курирующие соответствующие направления деятельности подведомственных комитету образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО Руководители ОО |
| 15. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями апелляционных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 г. | Руководители ОО |
| 16. | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Волгоградской области в 2025 году | в течение 2024-2025 годов | Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества общего образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Заместители председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, курирующие соответствующие направления деятельности |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | подведомственных комитету образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Руководители ОО |
| 17. | Организация встреч выпускников 2025 года с выпускниками 2024 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | в течение 2024-2025 годов | Руководители МОУО Руководители ОО |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2025 году | январь – июнь 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО Руководители ОО |
| 2. | Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям | апрель – сентябрь 2025 г. | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 3. | Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА | в течение 2024-2025 годов | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Управление по надзору и контролю в сфере образования |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 4. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 г № 232/551 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования" Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 г № 233/552 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования" | март – апрель 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО |
| 5. | Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК | в течение 2024-2025 годов | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Руководители МОУО Члены ГЭК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г. | Первый заместитель председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области ГАУ ДПО "ВГАПО" Руководители МОУО |
| 7. | Проведение контрольных мероприятий в рамках проверок работы предметных и апелляционных комиссий | март – июнь, сентябрь 2025 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 8. | Проведение контрольных мероприятий в рамках проверок работы РЦОИ | март – июнь, сентябрь 2025 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 9. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования: | февраль – июнь 2025 г. | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | анализ работы со СМИ; анализ проведения родительских собраний и собраний с обучающимися; анализ информационной работы среди родителей |  | молодежной политики Волгоградской области |
| 10. | Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования | в течение 2024-2025 годов | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |
| 11. | Подготовка анализа и отчѐтных материалов, данных о нарушениях порядка проведения ГИА | в течение 2024-2025 годов | Управление по надзору и контролю в сфере образования комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области |