
29 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом отдела по образованию                                                                                                                                                                                  администрации Жирновского муниципального района                                                                                                                                               Волгоградской области                                                                                                                                                                                                                                      от 04.08.2025 №  

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году 

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	I. Проведение статистического анализа по итогам проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в Волгоградской области в 2025 году  

	1.  
	Подготовка статистических материалов по результатам единого государственного экзамена и основного государственного экзамена (далее именуются соответственного – ЕГЭ, ОГЭ) по всем предметам 
	август 2025 г. 
	Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

"Волгоградская государственная академия последипломного 

образования" (далее именуется – ГАУ ДПО "ВГАПО") 

 

	2.  
	Проведение анализа результатов ЕГЭ и ОГЭ в разрезе образовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской области, по всем предметам 
 
	август 2025 г. 
	Руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов 

(городских округов) 

Волгоградской области 

(далее именуются – руководители 

МОУО) 

Руководители образовательных 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	организаций  

(далее именуются  

– руководители ОО) 

 

	3.  
	Проведение самодиагностики по критериям качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ, ОГЭ и иных оценочных процедур в Волгоградской области в 2024 году 
	сентябрь 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
 

	4.  
	Проведение анализа результатов отдельных групп участников ЕГЭ  в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования 
	август – сентябрь 2025 г. 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	5.  
	Подготовка аналитических отчетов региональных предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ в Волгоградской области в 2024 году по шаблону федерального государственного 
	до 02 сентября  2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	бюджетного научного учреждения "Федеральный институт педагогических измерений" (далее именуется – ФГБНУ "ФИПИ") 
	
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Председатели региональных предметных комиссий  

ГИА-9, ГИА-11 

 

	6.  
	Подготовка и размещение на странице регионального центра обработки информации ГАУ ДПО "ВГАПО" аналитических отчетов по итогам проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году по всем предметам 
	сентябрь 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	7.  
	Проведение совещания с руководителями МОУО, координаторами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее именуются соответственно – ГИА9, ГИА -11) муниципального уровня и руководителями ОО по итогам проведения 

ЕГЭ, ОГЭ в основной и дополнительные периоды 2024 года 
	ноябрь 2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	8.  
	Освещение итогов проведения ГИА-9, ГИА-11 в Волгоградской области в 2024 году в средствах массовой информации 
	август 2025 г. 

– ноябрь 2025 г. 
	Отдел ведомственных информационных систем 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  
ГКУ "Центр развития и организационно-аналитическогосопровождения образования 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	Волгоградской области" (далее именуется – ГКУ "Центр развития образования 

Волгоградской области")  

Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

	II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

	1.  
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9  по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций 
 
	июль – сентябрь 2025 г. 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

	2.  
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к сдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций 
	август 2025 г.  – май 2026 г. 
	Руководители МОУО  

Руководители ОО 

	3.  
	Корректировка программ курсов повышения квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. Руководители ОО: 

Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования Русский язык и литература: 

Технология подготовки обучающихся к итоговому сочинению в 11 классе; 

Технология подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классе; Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку; 
	август – октябрь 2025 г. 

реализация 

программ 

в течение 2025/2026 учебного года 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	Система подготовки обучающихся к ГИА в форме ОГЭ по русскому языку и литературе. Математика: 

Методика обучения обучающихся решению задач по геометрии (с учетом федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее именуется - ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по профильной математике при обучении в 10-11 классах. 

История и обществознание: 

Технологии формирующего оценивания при подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам (далее именуется – ВПР), национальному исследованию качества образования (далее именуется – НИКО), ОГЭ, ЕГЭ по обществознанию; 

Методы 
профилактики 
ошибок 
обучающихся 
на 
ЕГЭ 
по 
истории 
и обществознанию при обучении в 10-11 классах.География: 

Современные технологии обучения географии и подготовка обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

Применение Интернет и сетевых ресурсов в обучении и в подготовке обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по географии (с учетом ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Иностранный язык: 

Методики обучения иностранному языку (в рамках перехода к обязательному ЕГЭ по иностранному языку). 

Естествознание: 

Методы профилактики ошибок обучающихся на ЕГЭ по химии, биологии, физике при обучении в 10-11 классах; 

Технологии подготовки к ЕГЭ по химии, физике, биологии; 

Методика решения качественных задач по химии; 

Методика решения задач повышенной сложности по химии; 

Решение задач повышенного уровня сложности по биологии для подготовки обучающихся к ГИА; 

Методики систематического и итогового повторения, подготовки к ЕГЭ побиологии, химии, физике.  
	
	


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	4.  
	Мониторинг работы предметных методических объединений  по совершенствованию преподавания учебных предметов  

и корректировка планов работы на 2025/2026, 2026/2027 учебные года 

 
	ноябрь 2025 г.,  

март 2026 г. 
	Руководители МОУО 

 

	5.  
	Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях 

 
	постоянно 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

	6.  
	Организация и проведение "круглых столов", семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам 
	в течение  

2025/2026  учебного года 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

 Руководители методических объединений  

(далее именуются – руководители 

МО) 

 

	7.  
	Организация курсов по повышению профессионального мастерства учителей русского языка и математики, работающих в 2025/2026 учебном году в 9, 11(12) классах 

 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	8.  
	Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование 
	в течение  

2025-2026 годов 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	9.  
	Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "ФИПИ" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2025 года 
	сентябрь – декабрь 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МО 

 

	10.  
	Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителейпредметников 
	в течение  

2025-2026 годов 


	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	11.  
	Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
	ноябрь 2025 г., 

апрель 2026 г. 
	Первый заместитель председателя комитета образования, науки  

и молодежной политики Волгоградской области 

Заместитель  председателя 

комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету   

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО 
Руководители МО 




	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	III.  Нормативное правовое обеспечение 

	1.  
	Приведение региональных нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в соответствие с требованиями федеральных документов 
	в течение 2-х недель 

после вступления  в действие 

федеральных 

нормативных 

правовых актов и иных документов 
	Управление регламентации образовательной деятельности  и оценки качества  образования комитета образования и науки  

 Волгоградской области  

 


	2.  
	Подготовка проекта распоряжения Губернатора Волгоградской области "О создании региональной рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена в Волгоградской области в 2026 году" 
 
	январь – март 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    

	3.  
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области:  1) о проведении ГИА-11 в досрочный период 2026 года  2) о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: 

приказы: 

об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Волгоградской    области в  2026 году;  

о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Волгоградской области в 2026 году; 

об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году; 

об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году;  

об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2026 году на территории Волгоградской области;   

	август 2025 г. – май 2026 г. 

 октябрь 2025 г. 

сентябрь 2025 г.  

октябрь 2025 г. 

октябрь, ноябрь 2025
	Управление регламентации образовательной деятельности  и оценки качества  образования комитета образования и науки  

 Волгоградской области  

 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	 
	о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; 

об утверждении перечня мест подачи заявлений для участия в итоговом собеседовании по русскому языку и в ГИА-9 в 2026 году на территории Волгоградской области; 

о проведении итогового собеседования по русскому языку в Волгоградской области в 2026 году 
	ноябрь 2025 г. 

ноябрь 2025 г. 

декабрь 2025 г. 
	 

	 
	об утверждении перечня пунктов проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году; 

 
	январь 2026 г. 
	 

	 
	об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется – ГЭК) по проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году;  
	январь 2026 г. 

 
	 

	 
	об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году; 

 
	январь 2026 г. 
	 

	 
	об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2026 году; 

 
	январь 2026 г.  

 
	 

	 
	о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году; 

об утверждении перечней пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году; 
	январь 2026 г.  

январь 2026 г.  

 
	 

	 
	об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2026 году; 

об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в 2026 году 
	Февраль, март 2026 г. 
	 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	 
	об утверждении состава комиссии по формированию КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году; 

 
	март 2026 г. 

 
	 

	 
	о проведении ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году; 
	апрель 2026 г. 

 
	 

	 
	о проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году; 
	апрель 2026 г.  

 
	 

	 
	об утверждении составов предметных и апелляционных комиссий, создаваемых для проведения ГИА-9 в Волгоградской области в 2026 году; 

об утверждении схем проведения ГИА-9 в Волгоградской области  в 2026 году; 

об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9  в Волгоградской области в 2026 году;  

о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области  
	май 2026 г.  

май 2026 г.  

май 2026 г.  

в течение  

2025-2026 годов  

 
	 

	4.  
	Подготовка локальных, нормативных актов для обеспечения информационной безопасности в региональном центре обработки информации (далее именуется – РЦОИ), в том числе: 

о назначении ответственного лица за организацию обработки персональных данных и защиту информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 (далее именуется – РИС); о назначении ответственного лица за техническое обеспечение функционирования средств защиты информации; 

об утверждении списка пользователей РИС в границах доступности информационных ресурсов;об утверждении списка сотрудников, имеющих доступ в помещения, в которых установлены технические средства информационной системы  и системы защиты 
	декабрь 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	5.  
	Обновление инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году 

 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	6.  
	Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения 

ГИА, на официальном сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и официальных сайтах МОУО 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
Отдел ведомственных информационных систем 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

Руководители МОУО 

 

	7.  
	Проведение антикоррупционной и юридической экспертизы нормативных правовых актов и иных документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области 2025 году 

 
	в течение  

2024-2025 годов 
	Правовой отдел комитета образования, науки  

и молодежной политики Волгоградской области 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

	1.  
	Распределение средств областного бюджета, предусмотренных ГАУ ДПО "ВГАПО", на реализацию основных мероприятий организационно-

технологического и аналитического сопровождения ГИА в Волгоградской области в 2026 году, в том числе на:  оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА;  организацию видеонаблюдения в РЦОИ и на ППЭ;  обслуживание защищенных каналов связи;  

обновление электронно-цифровых подписей для членов ГЭК;  

проведение работ по аттестации РЦОИ по информационной безопасности;  обеспечение РЦОИ расходными материалами для оргтехники;  сервисное обслуживание техники РЦОИ и другое 
	сентябрь – октябрь 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	2.  
	Размещение заказов на приобретение товаров и выполнение работ (услуг) в рамках подготовки и проведения ГИА в Волгоградской области в 2026 году 
	февраль – апрель 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	3.  
	Заключение государственного контракта на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в Волгоградской области в 2026 году 
	март – май 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	4.  
	Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА в Волгоградской области в 2026 году 
	январь – июль 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	5.  
	Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ 
	март – май 2026г. 
	Руководители МОУО Руководители ОО 

	6.  
	Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат иным лицам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 на территории Волгоградской области в 2026 году 
	март – декабрь 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

	1.  
	Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 
	март – апрель 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МО 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	2.  
	Подготовка региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам: 1) анализ результатов работы в 2025 году экспертов региональных предметных комиссий в части:  выявления причин расхождений в выставленных баллах экспертами предметных комиссий;  

анализа оценивания высокобалльных работ участников ГИА;  

анализа апелляций с изменениями баллов за развернутые ответы (включая количество и долю удовлетворенных апелляций по работам, вышедшим на третью проверку);  

анализа заданий или критериев, вызвавших наибольшие расхождения при 

проверке работ;  анализа удовлетворения апелляций участников экзамена; 

2) организация и проведение обучения членов региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам 
	сентябрь – декабрь 2025 г. 

 февраль – апрель 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	3.  
	Проведение квалификационных испытаний для членов региональных предметных комиссий ГИА-11 по всем предметам 
	апрель – май 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

	4.  
	Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Руководители МОУО 

	5.  
	Проведение обучения членов апелляционных комиссий ГИА 
	март – апрель 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	6.  
	Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: 

членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов; 

технических 
специалистов, 
оказывающих 
помощь 
руководителю 
ППЭ 
и организаторам 
 
	февраль – май  2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	7.  
	Проведение обучения специалистов, привлекаемых к работе в РЦОИ  
	февраль – апрель 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	8.  
	Организация участия председателей предметных комиссий по общеобразовательным предметам, сотрудников РЦОИ в федеральных, 

региональных семинарах по вопросам организации и проведения ГИА  
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	9.  
	Организация работы со студентами образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования, по привлечению их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и итогового сочинения (изложения) 
 
	ноябрь 2025 –  

июнь 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

Заместитель  председателя 

комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования 

Руководители ОО  


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	10.  
	Проведение вебинара для членов ГЭК по вопросам подготовки общественных наблюдателей  
	апрель 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

 ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	11.  
	Проведение 
обучающих 
семинаров 
для 
лиц, 
привлекаемых 
в 
качестве общественных наблюдателей 
	февраль – апрель 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
Руководители МОУО 

	VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

	1.  
	Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в муниципальных районах (городских округах) (далее именуются - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в Волгоградской области в 2025 году 
	сентябрь – октябрь 2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
Заместители председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих 

общеобразовательные программы  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	2.  
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году: 

выпускников образовательных организаций 2025/2026 учебного года; выпускников прошлых лет; 

обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения (изложения) 
	октябрь – ноябрь 2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

Заместители председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих 

общеобразовательные программы  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 Руководители МОУО 
Руководители ОО


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	3.  
	Организация своевременного формирования и ведения РИС в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от  11 июня 2021 г. № 805  "Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы" (далее – приказ Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. № 805)  
 
	в сроки, 

установленные приказом 

Рособрнадзора  от 11 июня 2021 г. № 805  

 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

	4.  
	Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС 
	в течение  

2025-2026 годов 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	5.  
	Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений 
	август 2025 г. – 

июль 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	6.  
	Регистрация участников итогового сочинения (изложения) 
	сентябрь – ноябрь 2025 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

Руководители ОО 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	7.  
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); 

утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения); утверждение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Волгоградской области; 

разработка инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для членов муниципальных предметных комиссий, руководителей образовательных организаций, членов комиссий образовательных организаций, участников итогового сочинения (изложения) 
	декабрь 2025 г., февраль, май 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	8.  
	Определение мест регистрации на сдачу ЕГЭ в Волгоградской области в 2025 году 
	сентябрь 2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

  

	9.  
	Регистрация участников ГИА  

ГИА-11  

ГИА-9 

 
	 до 01 февраля  2026 г.  

до 01 марта  2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Заместители председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющие выполнениеотдельных функций и полномочий учредителя в  


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих 

общеобразовательные программы  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	10.  
	Определение и направление для согласования в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации (далее именуется – Рособрнадзор) кандидатур председателей предметных комиссий  
	по запросу 

Рособрнадзора 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 

	11.  
	Определение и направление для утверждения в Рособрнадзор кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК 
	по запросу 

Рособрнадзора 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 

	12.  
	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году  
	декабрь 2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

	13.  
	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году  
	декабрь 2025 г. –

январь 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

	14.  
	Формирование составов предметных и апелляционных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 
	январь – март 2025 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	15.  
	Организация работы МОУО по: а) созданию ППЭ; 

б) формированию списков руководителей ППЭ; 

в) формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов  

 
	январь – март  2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	16.  
	Формирование состава лиц, привлекаемых к работе РЦОИ 
	март 2026 г. 

 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	17.  
	
Организация 
участия 
Волгоградской 
области 
в 
апробациях, 
проводимых 

Рособрнадзором и Федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральный центр тестирования" (далее именуется – ФГБУ "ФЦТ")  

 
	по  

отдельному графику 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО 

 

	18.  
	Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА 

 
	октябрь 2025 г. – май 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
Руководители МОУО  

Руководители ОО 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	19.  
	Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций 
	постоянно 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

Руководители ОО 

 

	20.  
	Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками 

прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 
	август 2025 г. – 

август 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

Заместители председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих 

общеобразовательные программы 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

Руководители ОО 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	21.  
	Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2026 года  

 
	январь – апрель 2026 г. 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

 

	22.  
	Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	23.  
	Проведение совещаний и вебинаров с представителями МОУО по вопросам ГИА 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО 

 

	24.  
	Проведение консультаций для координаторов проведения ГИА, общественных наблюдателей, членов ГЭК 

 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

  ГАУ ДПО "ВГАПО"  


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	25.  
	Проведение мероприятий по подготовке к сочинению и ЕГЭ в профессиональных образовательных организациях 
	октябрь 2025 г., январь – апрель 2026 г. 
	Заместитель председателя комитета образования и  науки  

Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования 

Руководители профессиональных образовательных организаций 

 

	26.  
	Проведение совещаний со специалистами профессиональных образовательных организаций по вопросам проведения ЕГЭ 

 
	в течение  2025/2026 учебного года 
	Заместитель председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих программы профессионального образования  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	27.  
	Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2026 году 
	апрель 2026 г. 
	Руководители МОУО 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	28.  
	Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
	
	январь – апрель 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

Заместитель председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, осуществляющий выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, подведомственных комитету, 

реализующих адаптированные общеобразовательные программы  

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	29.  
	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2026 году 

 
	апрель – май 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	
	
	
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	
	
	
	
	3 
	4 

	
	
	
	
	
	
	
	Руководители МОУО 

 

	30.  
	Организация заседаний ГЭК 
	
	
	
	
	в течение  

2025/2026  учебного года 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области   
Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	31.  
	Организация заседаний региональной рабочей группы по подготовке к проведению ЕГЭ в Волгоградской области в 2026 году 

 
	в течение  

2025/2026  учебного года 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 

Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

 

	32.  
	Организация взаимодействия с Рособрнадзором, ФГБУ "ФЦТ" и ФГБНУ "ФИПИ" при организации и проведении ГИА в 2026 году 
	в течение  

2025/2026  
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	учебного года 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Председатели предметных комиссий 

 

	33.  
	Формирование КИМ для проведения ГИА-9  
	апрель – май 2026 г. 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области  

Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	34.  
	Формирование и направление заявок на экзаменационные материалы для проведения ГИА в ФГБУ "ФЦТ" 
	по  

отдельному графику 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	35.  
	Обеспечение учѐта, хранения, выдачи экзаменационных материалов  с соблюдением требований информационной безопасности 
	в течение  

2025-2026 годов 
	ГАУ ДПО "ВГАПО"  
Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    

Руководители МОУО  

	36.  
	Обеспечение внесения сведений в РИС об экзаменационных материалах, их количестве, распределении экзаменационных материалов по ППЭ и количестве использованных экзаменационных материалов 
	по мере 

поступления 

экзаменационных материалов  
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	37.  
	Организация межведомственного взаимодействия по вопросам подготовки и проведения ГИА в Волгоградской области в 2025 году с: 

а) главным управлением МВД Российской Федерации  по Волгоградской области; 

б) главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по 

Волгоградской области; 

в) управлением специальной связи по Волгоградской области; 

г) прокуратурой Волгоградской области; 

д) комитетом здравоохранения Волгоградской области; 

е) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; 

ж) областными общественными организациями 
	сентябрь – октябрь 

2025 г., март – сентябрь 2026 г. 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	38.  
	Согласование схемы доставки экзаменационных материалов в ППЭ в день проведения экзамена и после экзамена из ППЭ в места проверки и обработки  
	март 2026 г.  
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	политики Волгоградской области  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Представитель Федерального государственного унитарного 

предприятия "Главный центр специальной связи" по 

Волгоградской области     (по согласованию) 

 

	39.  
	Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме онлайн  
	январь – июнь 2026 

г. 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области   

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	40.  
	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, РЦОИ, помещениях работы предметных и апелляционных комиссий  
	февраль – июль 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Исполнитель государственного контракта 

 

	41.  
	Проверка готовности ППЭ 
	февраль, март, май 2026 г. 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
Руководители МОУО


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	42.  
	Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ 
	февраль – март, май 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  
Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

	43.  
	Работа по обеспечению информационной безопасности в РЦОИ:  наличие аттестата соответствия требованиям безопасности на региональную информационную систему;  

наличие утвержденного списка пользователей региональной информационной системы;  

наличие лицензий на программное обеспечение;  

наличие установленных сертифицированных технических средств защиты от несанкционированного доступа и других обязательных мероприятий  рекомендованных ФГБУ "ФЦТ"; 

подготовка помещений для хранения экзаменационных материалов 


	февраль, апрель 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	44.  
	Подготовка и проведение региональных совещаний по вопросам организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2025 году 
	ноябрь 2025 г., 

апрель 2026 г. 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	45.  
	Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности 

 
	апрель – сентябрь 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	46.  
	Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА-9 для координаторов проведения ГИА 
	май – сентябрь 2026 г. 
	 Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	47.  
	Подготовка текущей информации  по результатам проведения ГИА-11 для координаторов проведения ГИА 
	март – сентябрь 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	48.  
	Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: 

1) информирование  общественности о статусе  наблюдателя при проведении ГИА; 2) сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; 

3) консультирование общественных наблюдателей; 

4) аккредитация общественных наблюдателей; 

5) подготовка и выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

Руководители МОУО 

	49.  
	Организация работы общественных наблюдателей из числа студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, образовательные программы среднего профессионального образования 

 
	март – июнь  2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

	1.  
	Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется – СМИ).  

Организация взаимодействия со СМИ: 

1) пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); 

2) участие в тематических интервью; 

3) публикация материалов  
	октябрь  2026 г. 
	ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" 

Отдел ведомственных информационных систем 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области  

Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 
Руководители МОУО 

 

	2.  
	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА посредствам: а) информационных писем; 

б) информационных плакатов; 

в) родительских собраний; 

г) средств массовой информации; 

д) инструктажа, классных часов 

 
	сентябрь 2025 г. – сентябрь   2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Заместители председателя комитета образования и науки 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	Волгоградской области, осуществляющие выполнение отдельных функций и 

полномочий учредителя в 

отношении государственных 

образовательных организаций, 

подведомственных комитету, реализующих 

общеобразовательные программы 

ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" 

Руководители МОУО 

Руководители ОО 

	3.  
	Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайтах (порталах): 

а) комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; б) ГАУ ДПО "ВГАПО"; 

в) МОУО; 

г) образовательных организаций 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел ведомственных информационных систем 

комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области  

Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

  

	4.  
	Организация сопровождения официального раздела на Интернет-сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в составе официального портала органов власти Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2026 году, в том числе размещения информации: 

о датах проведения итогового собеседования по русскому языку, порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования по русскому языку 
	 не позднее чем за 

месяц до основной 

даты проведения итогового собеседования по русскому языку
	


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА; 
	не позднее чем за месяц до 

завершения срока 

подачи заявлений об участии в ГИА  
	

	
	о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

 
	не позднее чем за месяц до начала 

проведения ГИА  
	

	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА. 
 
	не позднее чем за 

месяц до основной 

даты проведения итогового 

собеседования по русскому языку, 

начала проведения  ГИА 
	

	5.  
	Организация сопровождения официального раздела на Интернет-сайте комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в составе официального портала органов власти Волгоградской области по вопросам организации и проведения ГИА-11 в 2026 году, в том числе размещения информации: о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);  
	не позднее чем за 

месяц до основной 

даты проведения итогового 

сочинения (изложения)  
	Отдел ведомственных информационных систем 

комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области  

Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ;  
	не позднее чем за месяц до 

завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, 

заявлений об 

участии в ЕГЭ 

 
	 

	
	о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
	не позднее чем за 

месяц до начала проведения экзаменов 
	

	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов;  

 
	не позднее чем за 

месяц до основной 

даты проведения итогового 

сочинения 

(изложения), начала проведения экзаменов 

 
	

	6.  
	Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и образовательных организаций 

 
	декабрь 2025 г. – май 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области   

Руководители МОУО 

 Руководители ОО 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	7.  
	Организация работы телефонов "горячей линии" 
	сентябрь 2025 г. – сентябрь  2026 г. 

 
	ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	8.  
	Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет 

 
	сентябрь 2025 г. – июнь 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

Руководители МОУО  

ГАУ ДПО "ВГАПО" 

 

	9.  
	Организация и проведение единого информационного дня по вопросам ЕГЭ на территории Волгоградской области 
	февраль 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области    

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО 

	10.  
	Организация работы Ситуационного центра для осуществления наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 в Волгоградской области в 2026 году 

 
	март, апрель, май, июнь, сентябрь  2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области" 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	11.  
	Размещение информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА в местах, доступных для участников ГИА  
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел ведомственных информационных систем 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 

ГКУ "Центр развития образования Волгоградской области"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	12.  
	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в Волгоградской области в 2026 году 
	ноябрь 2025 г. далее – по 

отдельным 

графикам 

 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

 

	13.  
	Организация проведения собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в Волгоградской области в 2026 году 
	ноябрь 2025 г. далее – по 

отдельным графикам 

 
	Руководители МОУО 

Руководители ОО 

	14.  
	Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 
	 май 2026 г. 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	Заместители комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области, курирующие соответствующие направления деятельности 

подведомственных комитету 

образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы  

ГАУ ДПО "ВГАПО"  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	15.  
	Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: 

с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК;  с решениями апелляционных комиссий. 
	в период 

проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 г. 
	Руководители ОО 

	16.  
	Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Волгоградской области в 2026 году 

 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Отдел оценки качества общего образования и государственной итоговой аттестации управления регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области  

Заместители председателя комитета образования и науки 

Волгоградской области, курирующие соответствующие направления деятельности 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	подведомственных комитету 

образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы  

Руководители ОО 

 

	17.  
	Организация встреч выпускников 2026 года с выпускниками 2025 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты  
	в течение  

2025-2026 годов 
	 Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА 

 

	1.  
	Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2026 году 
	январь – июнь  2026 г. 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области  

Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	2.  
	Осуществление контроля за соответствием ППЭ установленным требованиям 
	апрель – сентябрь 2026 г. 
	Руководители МОУО  

Руководители ОО 

 

	3.  
	Осуществление контроля за подготовкой лиц, привлекаемых к проведению ГИА 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области  
Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	
	
	 Руководители МОУО 

 

	4.  
	Формирование графика проверок соблюдения установленного порядка проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ Волгоградской области в 2026 году.
	март – май 2026 г. 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
 

	5.  
	Осуществление контроля за подготовкой к ГИА и проведением ГИА членами ГЭК  
	в течение  

2025-2026 годов 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 

Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области 

 Руководители МОУО 

Члены ГЭК 


	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	6.  
	Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) 
	декабрь 2025 г., февраль, май 2026 г. 
	Первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области 

Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
ГАУ ДПО "ВГАПО" 

Руководители МОУО 

 

	7.  
	Проведение контрольных мероприятий в рамках проверок работы предметных и апелляционных комиссий 
	март – июнь, 

сентябрь 2026 г. 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
 

	8.  
	Проведение контрольных мероприятий в рамках проверок работы РЦОИ 
	март – июнь, 

сентябрь 2026 г. 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
 

	9. 
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках проверок органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования: 
	февраль – июнь 2026 г. 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области

	№ 

п/п 
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения 
	Ответственные 

 

	1 
	2 
	3 
	4 

	
	анализ работы со СМИ; 

анализ проведения родительских собраний и собраний с обучающимися; анализ информационной работы среди родителей 

 
	
	

	10. 
	Контроль за информационными разделами по подготовке и проведению ГИА на сайтах образовательных организаций и органов местного самоуправления осуществляющих управление в сфере образования 

 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области
 

	11. 
	Подготовка анализа и отчѐтных материалов, данных о нарушениях порядка проведения ГИА 

 
	в течение  

2025-2026 годов 
	Управление регламентации образовательной деятельности и оценки качества образования комитета образования и науки Волгоградской области


